## Sheet1
SWDiSK
Diagram początkowy (założenia)
START PROJEKTU | 2021-10-07
|  |  | 2021-10-07 |  |  |  | 2021-10-11 | [6 empty] | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08 | [6 empty] | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-11-22 | [6 empty] | 2021-11-29 | [6 empty] | 2021-12-06 | [6 empty] | 2021-12-13 | [6 empty] | 2021-12-20 | [6 empty] | 2021-12-27 | [6 empty] | 2022-01-03 | [6 empty] | 2022-01-10 | [6 empty] | 2022-01-17 | [6 empty] | 2022-01-24
 | time axis 2021-10-07 to 2022-01-30
ZADANIE | START | KONIEC | time axis 2021-10-07 to 2022-01-30
Wybór tematu projektu
Wybór tematu projektu | 2021-10-07 | 2021-10-20
Przygotowanie planu testowania.
Przygotowanie planu testowania. | 2021-10-21 | 2021-10-31
Implementacja algorytmów.
Implementacja Branch&Bound | 2021-11-01 | 2021-11-21
Implementacja TabuSearch | 2021-11-01 | 2021-11-21
Implementacja symulowanego wyżarzania | 2021-11-01 | 2021-11-21
Implementacja algorytmu genetycznego | 2021-11-01 | 2021-11-21
Przygotowanie grafów do testowania
Przygotowanie grafów do testowania | 2021-11-22 | 2021-11-30
Wykonanie testów algorytmów.
Testowanie Branch&Bound | 2021-12-01 | 2021-12-21
Testowanie TabuSearch | 2021-12-01 | 2021-12-21
Testowanie symulowanego wyżarzania | 2021-12-01 | 2021-12-21
Testowanie algorytmu genetycznego | 2021-12-01 | 2021-12-21
Analiza zebranych wyników.
Analiza zebranych wyników. | 2021-12-22 | 2022-01-27
Diagram końcowy (faktyczny)
START PROJEKTU | 2021-10-07
|  |  | 2021-10-07 |  |  |  | 2021-10-11 | [6 empty] | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08 | [6 empty] | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-11-22 | [6 empty] | 2021-11-29 | [6 empty] | 2021-12-06 | [6 empty] | 2021-12-13 | [6 empty] | 2021-12-20 | [6 empty] | 2021-12-27 | [6 empty] | 2022-01-03 | [6 empty] | 2022-01-10 | [6 empty] | 2022-01-17 | [6 empty] | 2022-01-24
 | time axis 2021-10-07 to 2022-01-30
ZADANIE | START | KONIEC | time axis 2021-10-07 to 2022-01-30
Wybór tematu projektu
Wybór tematu projektu | 2021-10-07 | 2021-10-20
Przygotowanie planu testowania.
Przygotowanie planu testowania. | 2021-10-21 | 2021-10-31
Implementacja algorytmów.
Implementacja Branch&Bound | 2021-11-01 | 2021-11-21
Implementacja TabuSearch | 2021-11-01 | 2021-11-21
Implementacja symulowanego wyżarzania | 2021-11-01 | 2021-11-21
Implementacja algorytmu genetycznego | 2021-11-01 | 2021-11-21
Przygotowanie grafów do testowania
Przygotowanie grafów do testowania | 2021-11-22 | 2021-11-30
Wykonanie testów algorytmów.
Testowanie Branch&Bound | 2021-12-01 | 2022-01-02
Testowanie TabuSearch | 2021-12-01 | 2022-01-02
Testowanie symulowanego wyżarzania | 2021-12-01 | 2022-01-02
Testowanie algorytmu genetycznego | 2021-12-01 | 2022-01-02
Analiza zebranych wyników.
Analiza zebranych wyników. | 2022-01-03 | 2022-01-27